PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LA LIGA ANDALUZA PARA LA TEMPORADA 2.020

Muchos clubes y ligas provinciales comienzan su Circuito en el mes de Septiembre, por lo que necesitan que estén definidos previamente los Calendarios de Liga Española y Andaluza para, a partir de ellos, poder realizar los suyos Locales.

Hasta el 8 de junio de 2019 no está prevista la aprobación del Calendario Nacional para la temporada 2020, por lo estamos obligados a abrir el plazo de solicitud de pruebas para el Calendario Andaluz de la próxima temporada con el Calendario provisional de la Liga Española del (se puede consultar en www.fedo.org/web/).

Este calendario andaluz se aprobará en la Asamblea de la FADO prevista para el 22 de junio de 2019.

PROCEDIMIENTO:

1. A partir del Calendario provisional de la FEDO, se establece el “Calendario 0” que se acompaña. En él figuran ya las Competiciones de tipo nacional de las distintas especialidades de Orientación. Esas fechas se consideran en principio como “fechas a respetar” y el resto de las fechas como “libres”.

2. En esas fechas libres es donde se deben tratar de encajar, dentro de lo posible, el Calendario de Competiciones Andaluz; en los casos en que no sea posible, hay que tratar de respetar, en primer lugar, las fechas de otras Competiciones Andaluzas (para tratar de no restarles participación) y en segundo lugar las de la misma especialidad, tratando siempre de escoger fechas y especialidades que interfieran lo menos posible.

3. Los Clubes disponen hasta 16 de junio para presentar sus propuestas de fechas, para lo cual usará el Formulario que se acompaña que se enviará a Manuel López Listán, responsable del Calendario 2020, a la dirección: calendariofado@gmail.com con copia a presidentefado@gmail.com .

4. Una vez recibidas, y entre el 17 y el 21 de junio, se hará un análisis de posibles interferencias, incompatibilidades o problemas que pudieran surgir entre las propuestas y, en contacto con los Presidentes de clubes, se tratará de llegar a  un acuerdo para conseguir el Calendario más optimizado posible.

5. El Calendario se aprobará en la Asamblea General a celebrar el 22 de junio para que Delegaciones Provinciales y Clubes puedan comenzar a trabajar en sus calendarios locales.

6. La Dirección Técnica debe hacer igualmente su propuesta de Entrenamientos/Concentraciones. Para ello es interesante tomar en consideración las Competiciones importantes (CEO, CEEO, …)

ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA Sobre las fechas de las pruebas.

- Evitar, en la medida de lo posible, solicitar la organización de pruebas en el mes de Enero (problemas de arranque de los clubes, de gestión de las Licencias, etc.)

- Intentar que la primera prueba del Calendario no sea Campeonato de Andalucía (en la primera prueba de Liga Andaluza se hace entrega de las Medallas y Diplomas de la Liga anterior y en los Campeonatos de Andalucía también hay entrega de Medallas y Diplomas, por lo que se produce una saturación de entrega de premios).

- Intentar evitar las fechas del fin de semana del POM Y NAOM que se celebran en Portugal,  pruebas donde suelen participar muchos corredores andaluces por la cercanía y calidad de las pruebas, incluso la Liga Española evita esas fechas.

- Procurar que los dos Campeonatos de Andalucía (Sprint+Larga y Relevos+Media) caigan repartidos (nunca en fines de semana consecutivos).

- Intentar que las pruebas no caigan en fechas muy señaladas o coincidentes con eventos deportivos importantes, que aunque no sean de orientación, tengan gran aceptación popular (restan participación y apoyos).

- Dejar al menos una semana libre entre dos pruebas de la misma modalidad, lo ideal sería una prueba al mes por modalidad.

- En la Asamblea de la FADO celebrada en diciembre de 2018 se aprobó que los Campeonatos de Andalucía de cualquier modalidad no pueden coincidir con Campeonatos de España y/o Ibéricos, aunque sean de otras modalidades.